## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Tên Đồ Án: | Xây dựng dataware house cho hệ thống search engine: quản lý các loại tài liệu: word, pdf, csv, dữ liệu từ SQL server, MySQL, Mongodb, dữ liệu thông tin trang web, dữ liệu hình ảnh trên web, video, dữ liệu mạng xã hội Facebook, ..
Nhóm
|  |  |  | Nhóm Trường | Trần Hoàng An Bình
|  |  |  | Thành Viên | Phạm Văn Hùng
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Mô tả công việc | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
I | Xây dựng ý tưởng hệ thống
1 | Yêu Cầu Chức Năng | Nơi lưu trữ Data ( hadoop) | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
2 |  | Chức năng Thêm Data (App) | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
3 |  | Chức năng Tải Data ( App) | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
4 |  | Mô tả chi tiết data thêm vào và tải xuống (App) | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
5 |  | Hệ thống Search Engine trên DWH | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
6 | Yêu Phi Chức Năng | Giao diện đẹp | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
7 |  | Tốc độ xử lý nhanh | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 18/8/2021 | 21/8/2021 | 3 | 100%
II | Kế Hoạch thực hiện
1 | Xây dựng môi trường lưu trữ Data
1.1 | Cài đặt máy master và slave | Xây dựng nơi lưu trữ bằng hệ thống bằng hệ thống hadoop: | Trần Hoàng An Bình | 25/8/2021 | 2021-02-09 | 10
Gồm 1 master và 1 tới 2 slave
2 | Xây Dựng DWH của hệ thống lưu trữ
2.1 | Phân tích DWH | Data gồm những thành phân nào, phân phân chia như thế nào | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-02-09 | 2021-09-09 | 7
2.2 | Kẻ ERD DWH | Kẻ ERD cho DWH | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-02-09 | 2021-09-09 | 7
2.3 | Thiết kế và làm database | Tạo database theo ERD đã kẻ | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-09-09 | 16/9/2021 | 7
3 | Xây dựng Giao Diện và chức năng cho Ứng dụng
3.1 | Đăng nhập và đăng xuất | Tạo giao diện login và logout | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 17/9/2021 | 24/9/2021 | 7
3.2 | Cửa sổ tìm kiếm | Gôm phần text có thể nhập nội dung tìm kiếm vào | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 17/9/2021 | 24/9/2021 | 7
3.3 | Cửu sổ hiện thị thông Data tìm kiếm | Hiện thị nội dung chi tiết của Data: nơi lưu trong DWH, thông tin, ngày up, mô tả chi tiết | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 24/9/2021 | 2021-01-10 | 7
3.4 | Chức năng tải xuống | có chứng năng truy xuất vào DWH và tải tệp đó xuống | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 24/9/2021 | 2021-01-10 | 7
3.5 | Chức năng tải lên | Giao diện tải lên thông tin data tải lên, ngày tải, thông tin của data, tên data … | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-01-10 | 2021-08-10 | 7
4 | Xây dựng hệ thống Search Engine
4.1 | Nghiên cứu Search Engine đã có | Cách thức hoạt động | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-08-10 | 15/10/2021 | 7
4.2 | Nghiên cứu thuật toán | Sử dụng thuật toán nào dễ dàng | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 15/10/2021 | 22/10/2021 | 7
4.3 | Mô phỏng Search Engine | Xây dựng lại hệ thống nào tối ưu nhất với nhóm | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 22/10/2021 | 2021-05-11 | 14
5 | Kiểm thử và sữa lỗi
5.1 | Tạo test case |  | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 30
5.2 | Kiểm lỗi chương trình |  | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 30
5.3 | Fix lỗi |  | Trần Hoàng An Bình Phạm Văn Hùng | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 30